П А С П О Р Т

национального проекта

# Национальный проект "Образование"

1. Основные положения

| Краткое наименование национального проекта | Образование | Сроки реализации проекта | 01.11.2018 | 31.12.2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор национального проекта | Голикова Т.А. | Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации |  |  |
| Руководитель национального проекта | Кравцов С.С. | Министр просвещения Российской Федерации |  |  |
| Администратор национального проекта | Васильева Т.В. | Заместитель Министра просвещения Российской Федерации |  |  |

2

# Влияние на достижение национальных целей развития Российской Федерации

| № п/п | Национальные цели и целевые показатели, на достижение которых влияет национальный проект |
| --- | --- |
| 1 | Возможности для самореализации и развития талантов |
| 1.1. | Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования |
| 1.2. | Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |
| 1.3. | Увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций, до 15 процентов |
| 1.4. | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся |
| 2 | Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство |
| 2.1. | Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности |
| 2.2. | Обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции |
| 3 | Сохранение населения, здоровье и благополучие людей |
| 3.1. | Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет |
| 3.2. | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов |

3

# Показатели национального проекта

| № п/п | Показатели национального проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  | Признак ключевого параметра (да/нет) | Информацион ная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение Дата |  | 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Спра ( вочно) 2030 ( Спра вочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Средневзвешенный результат Российской Федерации в группе международных исследований, место Российской Федерации (не ниже) | Место | 14,8800 | 31.12.2018 | 14,88 00 | - | - | 13,75 00 | 13,25 00 | 12,75 00 | 12,25 00 | 11,50 00 | 10,00 00 | Нет | Федеральная информационн ая система оценки качества образования (ФИС ОКО) |
| 1.2. | Количество созданных новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе расположенных в сельской местности и поселках городского типа | Место | 79 944,0000 | 31.12.2019 | - | 79 94 4,000 0 | 139 2 79,00 00 | 215 9 42,00 00 | 455 7 51,00 00 | 621 9 93,00 00 | 1 034 252,0 000 | 1 034 252,0 000 | 1 034 252,0 000 | Нет | ГИИС “Электронный бюджет” |
| 1.3. | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической | Процент | 11,3500 | 31.12.2019 | - | 11,35 00 | - | 20,00 00 | 40,00 00 | 60,00 00 | 85,00 00 | 100,0 000 | 100,0 000 | Нет | Система управления проектной деятельностью |

4

| № п/п | Показатели национального проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  | Признак ключевого параметра (да/нет) | Информацион ная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Спра вочно) | 2030 (Спра вочно) |  |  |
|  | направленностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | Процент | 5,0000 | 31.12.2020 | - | - | - | 10,00 00 | 20,00 00 | 30,00 00 | 40,00 00 | 50,00 00 | 100,0 000 | Нет | Федеральный реестр дополнительн ых профессиональ ных (педагогически х) программ (ФР ДПП) |
| 3 | Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | Процент | 74,0000 | 01.01.2020 | - | - | 75,00 00 | 76,00 00 | 77,00 00 | 78,50 00 | 80,00 00 | 80,30 00 | 82,00 00 | Нет | ЕАИС ДО |
| 3.2. | Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Единица | 42,0000 | 01.01.2020 | - | - | 57,00 00 | 72,00 00 | 77,00 00 | 85,00 00 | 85,00 00 | 85,00 00 | 85,00 00 | Нет | ЕАИС ДО |

5

| № п/п | Показатели национального проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  | Признак ключевого параметра (да/нет) | Информацион ная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Спра вочно) | 2030 (Спра вочно) |  |  |
| 4 | Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды | Процент | 15,0000 | 31.12.2020 | - | - | - | 20,00 00 | 25,00 00 | 35,00 00 | 45,00 00 | 55,00 00 | 100,0 000 | Нет | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 5 | Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам | Процент | 1,0000 | 31.12.2020 | - | - | - | 3,000 0 | 5,000 0 | 10,00 00 | 15,00 00 | 20,00 00 | 50,00 00 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 5.2. | Доля образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, мастерские которых оснащены современной материальнотехнической базой по одной или | Процент | 6,0000 | 31.12.2020 | - | - | - | 10,00 00 | 13,00 00 | 16,00 00 | 19,00 00 | 22,00 00 | 37,00 00 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |

6

| № п/п | Показатели национального проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  | Признак ключевого параметра (да/нет) | Информацион ная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Спра вочно) | 2030 (Спра вочно) |  |  |
|  | нескольким компетенциям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность | Миллион человек | 7,5000 | 01.04.2020 | - | - | - | 9,500 0 | 10,70 00 | 11,90 00 | 13,10 00 | 14,30 00 | 20,60 00 | Нет | АИС «Молодежь России» ЕМИСС |
| 7 | Организовано комплексное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Количество услуг психологопедагогической, методической и консультативной помощи, оказанных родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | Миллион единиц | 4,0000 | 01.01.2021 | - | 2,051 0 | - | 7,000 0 | 10,00 00 | 15,00 00 | 20,00 00 | 25,00 00 | 50,00 00 | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |

7

| № п/п | Показатели национального проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  | Признак ключевого параметра (да/нет) | Информацион ная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Спра вочно) | 2030 (Спра вочно) |  |  |
| 8 | Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно- сервисной платформе цифровой образовательной среды | Процент | 0,0000 | 31.12.2020 | - | - | - | 0,000 0 | 10,00 00 | 15,00 00 | 20,00 00 | 30,00 00 | 100,0 000 | Нет | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 8.2. | Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно- сервисной платформы цифровой образовательной среды | Процент | 0,0000 | 31.12.2020 | - | - | - | 0,000 0 | 10,00 00 | 20,00 00 | 40,00 00 | 50,00 00 | 90,00 00 | Нет | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 8.3. | Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего | Процент | 0,0000 | 31.12.2020 | - | - | - | 0,000 0 | 10,00 00 | 20,00 00 | 30,00 00 | 40,00 00 | 95,00 00 | Нет | ГИИС «Электронный бюджет» |

8

| № п/п | Показатели национального проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  | Признак ключевого параметра (да/нет) | Информацион ная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Спра вочно) | 2030 (Спра вочно) |  |  |
|  | образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Создание для граждан возможностей для профессионального и карьерного роста, путем формирования и развития системы профессиональных конкурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет от числа участников профессиональных конкурсов, направленных на самоопределение и профессиональную самореализацию, в рамках проектов платформы «Россия – страна возможностей» | Процент | 0,0000 | 01.01.2019 | - | - | 51,00 00 | 54,00 00 | 57,00 00 | 60,00 00 | 63,00 00 | 65,00 00 | 70,00 00 | Нет | Онлайнплатформа системы профессиональ ных конкурсов АНО «Россия– страна возможностей» |
| 9.2. | Число граждан, охваченных проведением профессиональных конкурсов, в целях предоставления возможностей для профессионального и карьерного роста, ежегодно | Тысяча человек | 0,0000 | 01.01.2019 | - | 300,0 000 | 200,0 000 | 400,0 000 | 500,0 000 | 600,0 000 | 700,0 000 | 900,0 000 | 1 700, 0000 | Нет | Онлайнплатформа системы профессиональ ных конкурсов АНО «Россия– страна возможностей» |

9

| № п/п | Показатели национального проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  | Признак ключевого параметра (да/нет) | Информацион ная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Спра вочно) | 2030 (Спра вочно) |  |  |
| 9.3. | Доля участников профессиональных конкурсов, поступивших на обучение по образовательным программам, повысивших квалификацию и (или) получивших карьерный рост в течение года после завершения участия в конкурсе, в том числе по предложениям от работодателей | Процент | 0,0000 | 01.01.2019 | - | 0,100 0 | 0,200 0 | 0,350 0 | 0,400 0 | 0,450 0 | 0,500 0 | 0,500 0 | 0,500 0 | Нет | Онлайнплатформа системы профессиональ ных конкурсов АНО «Россия– страна возможностей» |
| 10 | Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 . | Доля граждан Российской Федерации, вовлеченных в систему патриотического воспитания | Процент | 12,0000 | 31.12.2020 | - | - | - | 17,00 00 | 20,00 00 | 22,00 00 | 24,00 00 | 26,00 00 | 36,00 00 | Нет | ФАИС Минпросвещен ия России |
| 10.2 . | Доля населения, информированного о возможностях, механизмах и путях самореализации молодежи в России | Процент | 0,0000 | 31.12.2020 | - | - | - | 50,00 00 | 53,00 00 | 56,00 00 | 59,00 00 | 61,00 00 | 72,00 00 | Нет | АИС «Молодежь России» |

10

# Структура национального проекта

| № п/п | Наименование федеральных проектов, входящих в состав национального проекта |  | Сроки реализации |  | Куратор федерального проекта |  | Руководитель федерального проекта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России») | Молодежь России | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Голикова Татьяна Алексеевна | Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации | Разуваева Ксения Денисовна | Руководитель |
| 2 | Современная школа | Современная школа | 01.11.2018 | 31.12.2024 | Голикова Татьяна Алексеевна | Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации | Васильева Татьяна Викторовна | Заместитель Министра просвещения Российской Федерации |
| 3 | Успех каждого ребенка | Успех каждого ребенка | 01.11.2018 | 30.12.2024 | Голикова Татьяна Алексеевна | Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации | Васильева Татьяна Викторовна | Заместитель Министра просвещения Российской Федерации |
| 4 | Поддержка семей, имеющих детей | Поддержка семей, имеющих детей | 01.11.2018 | 30.12.2020 | Голикова Татьяна Алексеевна | Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации | Грибов Денис Евгеньевич | Заместитель Министра |
| 5 | Цифровая образовательная среда | Цифровая образовательная среда | 01.11.2018 | 30.12.2024 | Голикова Татьяна Алексеевна | Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации | Васильева Татьяна Викторовна | Заместитель Министра просвещения Российской Федерации |
| 6 | Учитель будущего | Учитель будущего | 01.11.2018 | 30.12.2020 | Голикова Татьяна Алексеевна | Заместитель Председателя | Басюк Виктор Стефанович | заместитель Министра |

11

| № п/п | Наименование федеральных проектов, входящих в состав национального проекта |  | Сроки реализации |  | Куратор федерального проекта |  | Руководитель федерального проекта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Правительства Российской Федерации |  |  |
| 7 | Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособ ности профессионально го образования) | Молодые профессионалы | 01.11.2018 | 31.12.2024 | Голикова Татьяна Алексеевна | Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации | Васильева Татьяна Викторовна | Заместитель Министра просвещения Российской Федерации |
| 8 | Новые возможности для каждого | Новые возможности для каждого | 01.12.2018 | 30.12.2020 | Голикова Татьяна Алексеевна | Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации | Омельчук Андрей Владимирович | Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации |
| 9 | Социальная активность | Социальная активность | 01.11.2018 | 30.12.2024 | Голикова Татьяна Алексеевна | Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации | Разуваева Ксения Денисовна | Руководитель |
| 10 | Экспорт образования | Экспорт образования | 01.01.2019 | 31.12.2020 | Голикова Татьяна Алексеевна | Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации | Омельчук Андрей Владимирович | Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации |
| 11 | Социальные лифты для | Социальные лифты для каждого | 01.01.2019 | 30.12.2024 | Голикова Татьяна Алексеевна | Заместитель Председателя | Грибов Денис Евгеньевич | Заместитель Министра |

12

| № п/п | Наименование федеральных проектов, входящих в состав национального проекта |  | Сроки реализации |  | Куратор федерального проекта |  | Руководитель федерального проекта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | каждого |  |  |  |  | Правительства Российской Федерации |  |  |
| 12 | Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации | Патриотическое воспитание | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Голикова Татьяна Алексеевна | Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации | Васильева Татьяна Викторовна | Заместитель Министра просвещения Российской Федерации |

## Федеральный проект (Современная школа)

| № п/п | Показатели национального проекта, на достижение которых направлен федеральный проект |
| --- | --- |
| 1 | Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка |
| 1.1. | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей |
| 1.2. | Количество созданных новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе расположенных в сельской местности и поселках городского типа |
| 1.3. | Средневзвешенный результат Российской Федерации в группе международных исследований, место Российской Федерации (не ниже) |
| 2 | Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников |
| 2.1. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства |

13

| 3 | Организовано комплексное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений |
| --- | --- |
| 3.1. | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, оказанных родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |

0

## Федеральный проект (Успех каждого ребенка)

| № п/п | Показатели национального проекта, на достижение которых направлен федеральный проект |
| --- | --- |
| 1 | Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи |
| 1.1. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |
| 1.2. | Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |

0

## Федеральный проект (Цифровая образовательная среда)

| № п/п | Показатели национального проекта, на достижение которых направлен федеральный проект |
| --- | --- |
| 1 | Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования |
| 1.1. | Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования |
| 1.2. | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды |

14

| 1.3. | Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды |
| --- | --- |
| 2 | Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда |
| 2.1. | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды |

0

## Федеральный проект (Молодые профессионалы)

| № п/п | Показатели национального проекта, на достижение которых направлен федеральный проект |
| --- | --- |
| 1 | Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда |
| 1.1. | Доля образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, мастерские которых оснащены современной материально-технической базой по одной или нескольким компетенциям |
| 1.2. | Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам |

0

15

## Федеральный проект (Социальная активность)

| № п/п | Показатели национального проекта, на достижение которых направлен федеральный проект |
| --- | --- |
| 1 | Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства) |
| 1.1. | Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность |

0

## Федеральный проект (Социальные лифты для каждого)

| № п/п | Показатели национального проекта, на достижение которых направлен федеральный проект |
| --- | --- |
| 1 | Создание для граждан возможностей для профессионального и карьерного роста, путем формирования и развития системы профессиональных конкурсов |
| 1.1. | Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет от числа участников профессиональных конкурсов, направленных на самоопределение и профессиональную самореализацию, в рамках проектов платформы «Россия – страна возможностей» |
| 1.2. | Доля участников профессиональных конкурсов, поступивших на обучение по образовательным программам, повысивших квалификацию и (или) получивших карьерный рост в течение года после завершения участия в конкурсе, в том числе по предложениям от работодателей |
| 1.3. | Число граждан, охваченных проведением профессиональных конкурсов, в целях предоставления возможностей для профессионального и карьерного роста, ежегодно |

0

16

## Федеральный проект (Патриотическое воспитание)

| № п/п | Показатели национального проекта, на достижение которых направлен федеральный проект |
| --- | --- |
| 1 | Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации |
| 1.1. | Доля граждан Российской Федерации, вовлеченных в систему патриотического воспитания |
| 1.2. | Доля населения, информированного о возможностях, механизмах и путях самореализации молодежи в России |

0

5. Финансовое обеспечение национального проекта

| № п/п | Источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | Федеральный проект «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»)», в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Федеральный проект «Современная школа», в том числе: | 48 496 143,02 | 68 083 505,04 | 149 396 740,2 8 | 138 699 086,8 2 | 220 592 798,2 8 | 265 621 631,4 2 | 890 889 904,86 |
| 2.1. | Федеральный бюджет, всего | 42 534 663,57 | 53 813 877,09 | 99 505 511,40 | 82 041 058,70 | 114 884 640,9 0 | 140 824 314,0 0 | 533 604 065,66 |
| 2.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 47 923 721,72 | 60 282 933,56 | 102 018 606,2 8 | 84 620 084,82 | 122 580 519,2 8 | 142 987 694,4 2 | 560 413 560,08 |
| 2.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. | внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 43 163 560,00 | 50 033 651,00 | 93 486 928,00 | 109 078 623,0 0 | 295 762 762,00 |
| 3 | Федеральный проект «Успех каждого ребенка», в том числе: | 10 692 929,80 | 13 677 465,30 | 9 351 337,05 | 9 000 649,43 | 7 294 556,21 | 7 605 721,74 | 57 622 659,53 |

| № п/п | Источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 3.1. | Федеральный бюджет, всего | 9 718 747,50 | 12 319 723,60 | 8 834 132,80 | 8 085 590,60 | 6 857 685,20 | 7 322 169,10 | 53 138 048,80 |
| 3.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 8 505 403,70 | 11 186 302,60 | 7 632 903,45 | 7 402 540,63 | 5 825 914,21 | 5 758 552,64 | 46 311 617,23 |
| 3.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5. | внебюджетные источники, всего | 391 010,00 | 569 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960 530,00 |
| 4 | Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей», в том числе: | 713 400,00 | 713 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 426 800,00 |
| 4.1. | Федеральный бюджет, всего | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 4.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 13 400,00 | 13 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 800,00 |
| 4.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| № п/п | Источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
|  | страхования),всего |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. | внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Федеральный проект «Цифровая образовательная среда», в том числе: | 2 833 842,40 | 17 723 033,05 | 16 879 056,79 | 12 719 375,83 | 12 617 717,99 | 15 880 043,31 | 78 653 069,37 |
| 5.1. | Федеральный бюджет, всего | 2 673 834,90 | 16 534 781,25 | 16 116 637,60 | 12 135 640,90 | 11 915 816,80 | 14 942 700,00 | 74 319 411,45 |
| 5.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 2 115 972,40 | 15 513 900,20 | 15 385 912,79 | 11 088 593,33 | 10 982 268,49 | 13 250 043,31 | 68 336 690,52 |
| 5.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5. | внебюджетные источники, всего | 34 000,00 | 110 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 500,00 |
| 6 | Федеральный проект «Учитель будущего», в том числе: | 1 936 271,10 | 1 786 460,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 722 731,90 |
| 6.1. | Федеральный бюджет, всего | 1 732 000,00 | 1 732 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 464 000,00 |
| 6.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| № п/п | Источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 6.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 1 564 271,10 | 864 460,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 428 731,90 |
| 6.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.5. | внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Федеральный проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)», в том числе: | 30 290 576,40 | 23 895 086,37 | 7 859 882,47 | 7 380 112,17 | 6 832 058,47 | 7 074 368,42 | 83 332 084,30 |
| 7.1. | Федеральный бюджет, всего | 28 546 367,50 | 22 157 249,27 | 7 844 093,00 | 7 364 322,70 | 6 816 269,00 | 7 047 000,00 | 79 775 301,47 |
| 7.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 6 925 542,20 | 960 674,20 | 500 976,87 | 593 570,57 | 315 789,47 | 547 368,42 | 9 843 921,73 |
| 7.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.5. | внебюджетные источники, всего | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |

| № п/п | Источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 8 | Федеральный проект «Новые возможности для каждого», в том числе: | 975 700,00 | 944 350,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 920 050,70 |
| 8.1. | Федеральный бюджет, всего | 775 700,00 | 744 350,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 520 050,70 |
| 8.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.5. | внебюджетные источники, всего | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 9 | Федеральный проект «Социальная активность», в том числе: | 3 110 899,03 | 5 803 087,25 | 12 324 247,04 | 6 457 612,78 | 4 483 601,78 | 4 662 125,52 | 36 841 573,40 |
| 9.1. | Федеральный бюджет, всего | 3 082 597,30 | 5 753 454,80 | 12 299 235,40 | 6 451 233,80 | 4 477 309,20 | 4 655 205,30 | 36 719 035,80 |
| 9.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 356 518,83 | 887 024,45 | 1 224 284,54 | 409 857,98 | 405 538,68 | 436 920,22 | 3 720 144,70 |
| 9.4. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| № п/п | Источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
|  | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.5. | внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Федеральный проект «Экспорт образования», в том числе: | 8 476 861,20 | 5 787 202,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 264 064,00 |
| 10.1. | Федеральный бюджет, всего | 8 476 861,20 | 5 787 202,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 264 064,00 |
| 10.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5. | внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Федеральный проект «Социальные лифты для каждого», в том числе: | 238 000,00 | 1 904 575,30 | 8 976 035,20 | 2 508 707,50 | 2 198 198,20 | 2 344 973,80 | 18 170 490,00 |
| 11.1. | Федеральный бюджет, всего | 238 000,00 | 1 904 575,30 | 8 976 035,20 | 2 508 707,50 | 2 198 198,20 | 2 344 973,80 | 18 170 490,00 |

Бюджеты государственных

| № п/п | Источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 11.2. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5. | внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», в том числе: | 0,00 | 0,00 | 3 657 160,00 | 3 555 491,90 | 3 555 491,90 | 3 555 491,90 | 14 323 635,70 |
| 12.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 0,00 | 3 487 160,00 | 3 385 491,90 | 3 385 491,90 | 3 385 491,90 | 13 643 635,70 |
| 12.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5. | внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 680 000,00 |
| № п/п | Источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 13 | Нераспределенный резерв (федеральный бюджет) | 0,00 | 0,00 | - 38 434 590,00 | - 42 496 520,00 | -3 904 890,00 | 0,00 | -84 836 000,00 |
| ИТОГО ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: |  | 107 764 622,9 5 | 140 318 166,6 1 | 208 444 458,8 3 | 180 321 036,4 3 | 257 574 422,8 3 | 306 744 356,1 1 | 1 201 167 063,76 |
| в том числе: федеральный бюджет |  | 98 478 771,97 | 121 447 214,8 1 | 157 062 805,4 0 | 121 972 046,1 0 | 150 535 411,2 0 | 180 521 854,1 0 | 830 018 103,58 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидироанные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 67 404 829,95 | 89 708 695,81 | 126 762 683,9 3 | 104 114 647,3 3 | 140 110 030,1 3 | 162 980 579,0 1 | 691 081 466,16 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных государственных фондов обязательно медицинского страхования) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники |  | 2 225 010,00 | 2 480 020,00 | 43 333 560,00 | 50 203 651,00 | 93 656 928,00 | 109 248 623,0 0 | 301 147 792,00 |